# Территориальная избирательная комиссия

# Выселковская

Решение

| 24 июня 2022 года |  | № 53/241 |
| --- | --- | --- |

станица Выселки

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  муниципальных выборов в муниципальном образовании Выселковский район в единый день голосования 11 сентября 2022 года

На основании решения территориальной избирательной комиссии Выселковская от 21 июня 2022 года № 52/237 «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Березанского сельского поселения Выселковского района по пятимандатному избирательному округу № 1, по пятимандатному избирательному округу № 2», решения очередной 39 сессии 4 созыва Совета Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района от 21 июня 2022 года № 2/112 «О назначении выборов главы Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района», руководствуясь Федеральным  законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от  17 июня 2022 года № 19/183-7 «О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае в единый день голосования 11 сентября 2022 года»,  территориальная избирательная комиссия Выселковская РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в муниципальном образовании Выселковский район в единый день голосования 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Выселковский район, администрации Березанского, Новомалороссийского сельских поселений Выселковского района для использования в работе.

3. Разместить настоящее решение на   информационной странице территориальной избирательной комиссии Выселковская сайта администрации муниципального образования Выселковский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Выселковская Е.Е. Васильченко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | Е.В. Жихарева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | Е.Е. Васильченко |

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии Выселковская

от 24 июня 2022 г. № 53/241

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета Березанского сельского поселения Выселковского района по пятимандатному избирательному округу № 1, по пятимандатному избирательному округу № 2, выборов главы Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района в муниципальном образовании Выселковский район в единый день голосования 11 сентября 2022 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 12 июня 2022 года и не позднее 22 июня 2022 года (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская, Совет Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со до дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская, Совет Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | Не позднее 1 августа 2022 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава Березанского сельского поселения Выселковского района, Глава Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 31 августа 2022 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 1 сентября 2022 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 8 сентября 2022 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов в территориальную избирательную комиссию Выселковская | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, заканчивается в 18 часов 27 июля 2022 года (ч. 1 ст. 18 КЗ) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, политические партии, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Направление на проверку сведений, представленных при выдвижении кандидатом | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, гражданства иностранного государства) - сведений о доходах и имуществе кандидата | - в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган - в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц: - кандидата (до 5 человек), - избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 20 человек) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч. 4 ст. 77 и ч. 7 ст. 93 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 27 июля 2022 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня представления необходимых документов для регистрации (ч. 1 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская, соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких - либо документов, предусмотренных законодательством для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, или о несоблюдении требований КЗ к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1 ст.38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), представление копий ранее не представленных документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, что кандидат является депутатом | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1 ст.38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Кандидаты |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 8 сентября 2022 года (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов каждому кандидату, представившему подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 16 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 5 сентября 2022 года (ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | Лица, назначившие наблюдателей |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом и выдачи ему письменного подтверждения об их приеме (ч.2 ст.23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 31августа 2022 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская, участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (в избирательном округе с численностью не более 5000 избирателей зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 3 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2022 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата, выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 3 сентября 2022 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Администрация м/о Выселковский район |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 4 части 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 8 ст. 31 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, распространяемом на территории муниципального района или городского округа, где проводятся муниципальные выборы, в которых принимают участие выдвинутые политической партией (ее региональ-ным или местным отделением) зарегистрированные кандидаты, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 31 августа 2022 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 00.00 по местному времени 9 сентября 2022 года; - для кандидата, выдвинутого в соответствии с ч.2 статьи 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию Выселковская заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 по местному времени 9 сентября 2022 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 13 августа 2022 года и до 00.00 часов по местному времени 9 сентября 2021 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | С 6 по 11 сентября 2022 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 11 сентября 2022 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34) | Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская, данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | Не позднее 21 сентября 2022 года (ч. 9 ст. 34 КЗ) | Редакция газеты «Власть Советов», редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Редакция газеты «Власть Советов», редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в газете «Власть Советов» в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакция газеты «Власть Советов» |
|  | Проведение жеребьевки в газете «Власть Советов» в целях распределения платной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Редакция газеты «Власть Советов» |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированному кандидату | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в редакцию газеты «Власть Советов» копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России» | До предоставления платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение редакции газеты «Власть Советов» об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме в территориальную избирательную комиссию Выселковская, на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в сети Интернет | В течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Глава муниципального образования Выселковский район |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | с 8 по 11 сентября 2022 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11 августа 2022 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Администрации Березанского, Новобейсугского сельских поселений по предложению ТИК Выселковская |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ | Не позднее 5 сентября 2022 года (ч. 13 ст. 7 КЗ) | Редакции СМИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрации Березанского, Новомалороссийского сельских поселений |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» | После представления в территориальную избирательную комиссию Выселковская, документов о выдвижении кандидата, на основании полученного письменного разрешения территориальной избирательной комиссии Выселковская (ч. 1, 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмот-ренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией Выселковская сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края (на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система ДБО АС «Сбербанк» Бизнес Онлайн» (СББОЛ) | Не реже одного раза в неделю, а с 1 сентября 2022 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ КАНДИДАТОВ |
| 60. | Направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | - не ранее 28 августа 2022 года и не позднее 1 сентября 2022 года (пункт 5 Постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 61. | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - не позднее 5 сентября 2022 года (пункт 3 Постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 62. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на 31 августа 2022 года (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
|  | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ВЫСЕЛКОВСКАЯ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЁТОВ |
| 63. | Первого финансового отчета | Одновременно со сдачей в избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 2 дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
| 64. | Итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 65. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакцию газеты «Власть Советов», а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 66. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов (за исключением поступивших в избирательную комиссию, организующую выборы в органы местного самоуправления городских и сельских поселений) в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 67. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты |
| 68. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 17 сентября 2022 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 69. | Представление в Березанское и Новомалороссийское сельские поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 70. | Опубликование финансового отчёта территориальной избирательной комиссии Выселковская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, сельского поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Представительный орган Березанского и Новобейсугского сельских поселений |
| 71. | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета в представительный орган муниципального образования (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 72. | Направление письменного указания в филиал ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 10 ноября 2022 года (ч. 2 ст. 46 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Выселковская, филиал ПАО «Сбербанк России» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 73. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 21 августа 2022 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 74. | Получение территориальной избирательной комиссией Выселковская избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением территориальной избирательной комиссией Выселковская, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 75. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 7 сентября 2022 года (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 77. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 31 августа 2022 года через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская, участковые избирательные комиссии |
| 78. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 1 сентября 2022 года, но не позднее 14 часов 11 сентября 2022 года) (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Открытие помещения для голосования | Не позднее 7-00 часов 9, 10, 11 сентября 2022 года (п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Проведение голосования | 9, 10, 11 сентября 2022 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 81. | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 11 сентября 2022 года после окончания голосования (п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская, участковые избирательные комиссии |
| 82. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 83. | Определение результатов выборов | Не позднее 13 сентября 2022 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 84. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 85. | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 86. | Представление в территориальную избирательную комиссию Выселковская копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный глава |
| 87. | Принятие решения о регистрации избранного депутата Совета сельского поселения, главы сельского поселения и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 88. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |
| 89 | Официальное опубликование в газете «Власть Советов» полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Выселковская |

# Footnotes

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края от 27 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

.