Отчет об исполнении финансирования муниципальной подпрограммы

«Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Выселковский район»

(наименование целевой программы)

01.01.2020 г.

тыс. рублей

| Наименование меропри-ятия, номер пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия/ заказчик, ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/ не выполнено) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федера-льный бюджет | крае-вой бюд-жет | мест-ный бюд-жет | внебюджетные источники | федера-льный бюджет | крае-вой бюджет | мест-ный бюджет | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Изготовление и распространение информ-х, норм-х,методич-х,справ-х материалов и мульт.продуктов по вопросам развития мал. и ср.предпр-ва…… | Администрация муниципального образования Выселковский район | - | - | 78,1 | - |  |  | 78,1 |  |  | 78,1 |  |  |  | 78,1 | выполнено |
| 2.Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и сред.предпр-ва мун.обр.Выселковский район | Администрация муниципального образования Выселковский район | - | - | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.Организация повышения квалификации, подготовка и переподготовка работников субъектов малого и ср.предпр-а, являющихся ИП, орган-я обучения, в том числе в ходе разовых семинаров…… | Администрация муниципального образования Выселковский район |  |  | 51,9 |  |  |  | 51,9 |  |  | 51,9 |  |  |  | 51,9 | выполнено |
| 4.Предоставление информационно-консультационной поддержки субьектов МСП через объекты инфраструктуры поддержки предприн-ва …… | Администрация муниципального образования Выселковский район -- | - | -- | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | выполнено |
| Итого |  |  |  | 2220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |

К2=100%

--------------------------------