- Территориальная избирательная комиссия

- Выселковская

- РЕШЕНИЕ

11 января 2022 года 				                                                 № 41/188

станица Выселки

О  Плане работы  территориальной избирательной комиссии Выселковская на 2022 год

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края  от 29 декабря 2021  года № 3/11-7 «О   Плане работы избирательной комиссии Краснодарского края на 2022 год»  территориальная избирательная комиссия Выселковская РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы  территориальной избирательной комиссии Выселковская на 2022 год (прилагается).

2. Направить утвержденный план работы в избирательную комиссию Краснодарского края до 15 января 2022 года.

3. Разместить настоящее решение на Интернет-странице ТИК Выселковская сайта администрации муниципального образования Выселковский район.

4. Возложить контроль за выполнением пункта 2,3 решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Выселковская Е.Е. Васильченко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | Е.В. Жихарева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | Е.Е. Васильченко |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии

Выселковская                                                                       от 11 января 2022 г.  № 41/188

- План работы

- территориальной избирательной комиссии Выселковская

- на 2022 год

I. Основные направления деятельности

Организация и проведение на территории Краснодарского края выборов депутатов Законодательного  Собрания  седьмого  созыва.

Организация и проведение выборов главы Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района.

Оказание правовой, методической, информационной, организационной помощи участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного  Собрания  седьмого  созыва, муниципальных выборов на территории муниципального образования Выселковский район.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц.

Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи местным отделениям политических партий в вопросах практического применения законодательства Российской Федерации, Краснодарского края, постановлений и иных нормативных актов избирательной комиссии Краснодарского края.

Обеспечение  информационно-разъяснительной деятельности в ходе проведения выборов депутатов Законодательного  Собрания  седьмого  созыва, муниципальных выборов на территории муниципального образования Выселковский район.

Взаимодействие с органами государственной власти муниципального образования Выселковский район по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов, проведения проверок сведений о кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий.

Обеспечение деятельности Молодежного общественного совета при территориальной избирательной комиссии Выселковская.

Взаимодействие с отделом по делам молодежи муниципального образования Выселковский район по вопросам повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным организациям по их участию в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией Краснодарского края и территориальной избирательной комиссией Выселковская.

Взаимодействие с местными отделениями организациями общероссийских общественных организаций инвалидов, ветеранов.

Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о деятельности территориальной избирательной комиссией Выселковская.

Взаимодействие с газетой «Власть Советов» в целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур в муниципальном образовании Выселковский район

Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2022 год.

Систематическое проведение очно-дистанционного обучения членов территориальной избирательной комиссии Выселковская, членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов участковых комиссий, иных участников избирательного процесса.

Соблюдение Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, в формах, установленных постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2018 года № 62/640-6 «О резерве составов участковых комиссий».

Регистрация (учета) избирателей, участников референдума, составление, уточнение и использование списков избирателей при проведении избирательных кампаний в муниципальном образовании Выселковский район.

Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в муниципальном образовании Выселковский район.

Подготовка и размещение информационных и иных материалов, а также данных ГАС «Выборы» на Интернет-странице ТИК Выселковская сайта администрации муниципального образования Выселковский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организация работы по вводу в ГАС «Выборы»: текущих изменений по персональному составу участковых избирательных комиссий и резерву их составов; текстов законов, иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения федеральных выборов, выборов в органы местного самоуправления, референдумов.

Обеспечение выполнения требований эксплуатационной документации и обеспечения безопасности информации в КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Выселковская.

Участие в системных тренировках для системных администраторов и членов избирательных комиссий с целью проверки функционирования КСА ГАС «Выборы», проводимых избирательной комиссией Краснодарского края.

Оказание методической помощи   участковым  избирательным комиссиям №08-01, №08-27 при реализации мероприятий по использованию при голосовании на выборах в единый день голосования 11 сентября 2022 года технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям при составлении финансовых отчетов о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд территориальной избирательной комиссии  Выселковская, участковых избирательных комиссий.

- Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

- План работы

- территориальной избирательной комиссии Выселковская

- на 2022 год

| № п/п | Дата | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | январь-декабрь 2022 | I. Проведение заседаний территориальной избирательной комиссии Выселковская | Помещение ТИК | Жихарева Е.В., –председатель ТИК; Васильченко Е.Е.- секретарь ТИК |
| II. Информационное обеспечение выборов, деятельности комиссии |  |  |  |  |
| 2.1 | январь-декабрь 2022 | Подготовка и размещение в СМИ информационно-разъяснительных материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса | газета «Власть Советов» | Жихарева Е.В. –председатель ТИК |
| 2.2 | февраль-декабрь | Организация освещения в СМИ заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых ТИК | газета «Власть Советов» | Жихарева Е.В. –председатель ТИК |
| 2.3 | январь-декабрь | Размещение информационных материалов о проводимых в районе мероприятиях в области избирательного права и избирательного процесса на Интернет-странице ТИК Выселковская сайта администрации МО Выселковский район | Интернет-страница ТИК Выселковская | Жихарева Е.В. –председатель ТИК; Васильченко Е.Е.- секретарь ТИК |
| III. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы |  |  |  |  |
| 3.1 | Весь период | Обработка некорректных и повторяющихся записей об избирателях, участниках референдума Выселковского района | помещение администрации МО Выселковский район | Анищенко Д.С.-сотрудник информационного центра |
| 3.2 | Весь период | Обеспечение взаимодействия ГАС «Выборы» с информационными системами государственных органов, осуществляющих регистрационный учет населения | помещение администрации МО Выселковский район | Анищенко Д.С.-сотрудник информационного центра |
| 3.3 | январь, июль | Передача сведений о численности избирателей, участников референдума Выселковского района по состоянию на 1 января и 1 июля 2022 года форме № 3.2 риур в избирательную комиссию Краснодарского края | помещение администрации МО Выселковский район | Анищенко Д.С.-сотрудник информационного центра |
| 3.4 | Январь, апрель, июль, октябрь | Передача территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума в избирательную комиссию Краснодарского края | помещение администрации МО Выселковский район | Анищенко Д.С.- сотрудник информационного центра |
| 3.5 | Весь период | Обработка сведений из УФСИН России по Краснодарскому краю, поступивших из избирательной комиссии Краснодарского края | помещение администрации МО Выселковский р-он | Анищенко Д.С.- сотрудник информационного центра |
| 3.6 | Июнь | - Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года | помещение администрации МО Выселковский р-он | Анищенко Д.С.-сотрудник информационного центра |
| 3.7 | август, сентябрь | Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года | помещение администрации МО Выселковский р-он | Анищенко Д.С.-сотрудник информационного центра |
| 3.8 | Июль-сентябрь | Обеспечение применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах в единый день голосования 11 сентября 2022года. | помещение администрации МО Выселковский р-он | Анищенко Д.С.-сотрудник информационного центра |
| 3.9 | Август | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов КОИБ | помещение администрации МО Выселковский р-н | Анищенко Д.С. сотрудник информационного центра |
| IV. Взаимодействие с местными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечение деятельности КРС |  |  |  |  |
| 4.1 | После назначения выборов | Взаимодействие с филиалом №8619/0777 ПАО Сбербанк по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатами | Доп.офис филиала № 8619/0777 ПАО Сбербанк | Жихарева Е.В. –председатель ТИК |
| 4.2 | Июнь-октябрь | Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при ТИК Выселковская (КРС) | На территории МО Выселковский р-он | Безносова Е.А. -зам. председателя ТИК |
| 4.3 | После назначе-ния вы-боров | Взаимодействие с представителями соответствующих органов, осуществляющих проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами при выдвижении | На территории МО Выселковский р-он | Жихарева Е.В. –председатель ТИК |
| 4.4 | сентябрь-октябрь | Работа членов КРС по проверке финансовых отчетов участковых избирательных комиссий, ТИК Выселковская по целевому использованию денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение муниципальных выборов. | Помещение ТИК | Безносова Е.А. -зам. председателя ТИК |
| V. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1 | Весь период (по отдельному плану) | Участие в обучающих семинарах (в том числе в режиме видеоконференции с использованием мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края) для членов ИКМО, ТИК, УИК, иных участников избирательного процесса, проводимых избирательной комиссией Краснодарского края | Зал заседаний администрации МО Выселковский р-он | Проводит ИККК |
| 5.2 | Весь период (по отдельному плану) | Организация и проведение обучающих семинаров для членов ТИК Выселковская, УИК, иных участников избирательного процесса | Зал заседаний администрации МО Выселковский р-н | Жихарева Е.В. –председатель ТИК |
| 5.3 | Весь период (по отдельному плану) | Участие в проведении выездных кустовых обучающих семинаров для членов ТИК и УИК по вопросам подготовки и проведения выборов | Зал заседаний администрации МО Выселковский р-н | Проводит ИККК |
| 5.4 | Весь период (по отдельному плану) | Подготовка учебно-методических материалов для обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | помещение ТИК | Жихарева Е.В. –председатель ТИК |
| 5.5 | Апрель-сентябрь | Тестирование членов ТИК Выселковская, участковых избирательных комиссий по вопросам избирательного права, основным положениям избирательного процесса и практике их применения | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель ТИК; Васильченко Е.Е.-секретарь ТИК |
| VI. Проведение совещаний, семинаров, конкурсов и иных мероприятий |  |  |  |  |
| 6.1 | Весь период (по отдельному плану) | Реализация Плана основных мероприятий ТИК Выселковская по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса (процесса референдума), кадров избирательных комиссий на 2022 год |  | Жихарева Е.В. – председатель ТИК |
| 6.2 | Не реже 1 раза в квартал | Организационное и методическое обеспечение проведения заседаний Молодежного Общественного Совета при ТИК Выселковская | Зал заседаний администрации МО Выселковский р-н | Жихарева Е.В.- председатель ТИК |
| 6.3 | февраль-апрель | Участие в образовательном проекте «Молодежная школа правовой и политической культуры» | Зал заседаний администрации МО Выселковский р-н | Проводит ИККК |
| 6.4 | май | Участие в очно-дистанционном с секретарями территориальных избирательных комиссий | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель |
| 6.5 | Май-июль | - Участие в очно-дистанционной сдачи зачета по вопросам организации выборов штатными сотрудниками территориальных избирательных комиссий | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель ТИК; |
| 6.6 | июнь | - Участие в однодневном общекраевом очном семинаре для членов избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения единого дня голосования 11 сентября 2022года | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель ТИК |
| 6.7 | Июнь | Проведение семинара с представителями местных отделений политических партий, по вопросам участия в выборах в единый день голосования 11 сентября 2022 года | Зал заседаний администрации МО Выселковский р-н | Жихарева Е.В.- председатель ТИК; Васильченко Е.Е.-секретарь ТИК |
| 6.8 | май-июнь | - Участие в дистанционном семинаре для системных администраторов КСА ТИК | Проводит ИККК | Анищенко Д.С.- сотрудник информационного управления |
| 6.9 | Июнь- июль | - Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференцсвязи для председателей и бухгалтеров избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий по вопросам финансирования, составления отчетности о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания КК седьмого созыва | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель ТИК; |
| 6.10 | июль | - Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференцсвязи для операторов пунктов приема заявлений и работников МФЦ по вопросам, связанным с приемом заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель ТИК; |
| 6.11 | ноябрь | - Участие в обще краевом Форуме молодых и будущих организаторов выборов | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель ТИК; отдел по делам молодежи |
| 6.12 | февраль-ноябрь | - Участие в конкурсах, викторинах, организованных избирательной комиссии Краснодарского края | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель ТИК; отдел по делам молодежи |
| 6.13 | ноябрь | - Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня избирательной системы Краснодарского края | Проводит ИККК | Жихарева Е.В.- председатель ТИК; Васильченко Е.Е.-секретарь ТИК |
| VII. Проведение выставочных мероприятий |  |  |  |  |
| 7.1 | в течение года | Проведение «Дня открытых дверей ТИК Выселковская» | Помещение ТИК Выселковская | ТИК Выселковская; отдел по делам молодежи |
| 7.2 | Февраль-декабрь | Оформление уголков избирателя. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, посвященных деятельности избирательных комиссий, истории выборов | библиотеки сельских поселений | ТИК Выселковская; библиотеки сельских поселений |
| 7.3 | август | Проведение социологического опроса молодых избирателей Выселковского района | Сельские поселения | ТИК Выселковская; отдел по делам молодежи |

- Председатель  территориальной

# избирательной комиссии  Выселковская		                   Е.В. Жихарева