## TDSheet
Инвестиционный проект
на 01.04.2021г.
№ п/п | Наименование района | Направление (выбрать из списка)* | Соглашение (выбрать из списка)* | Стороны подписавшие соглашение (выбрать из списка)* | Дата подписания соглашения (дд.мм.гггг) | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора* | ИНН инвестора | Адрес (индекс, район, город (населенный пункт), ул., дом) | Срок реализации, годы |  | Стоимость проекта, млн рублей | Освоено на текущую дату, млн рублей | Количество новых рабочих мест, чел |  |  | Плановой годовой объем производства продукции, работ, услуг (мощность) |  | Стадия реализации проекта (выбрать из списка)* | Текущий этап реализации проекта, выполненные работы | Проблемы, возникающие при реализации проекта | Исполнитель (ФИО полностью, телефон)
[10 empty] | начало (гггг) | коннец (гггг) |  |  | план | факт | средняя заработная плата, руб | ед. измерени (выбрать из списка)* | количество
1 | Выселковский р-н | Животноводство | Да | Инвестор, администрация района | 14.02.2019 | Строительство комплекса зданий и сооружений для выращивания молодняка на территории МТФ на 1200 голов | ООО "Агрофирма им.Ильича" | 2362001009 | 353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст.Ирклиевская, ул.Советская, 38 | 2020 | 2023 | 412 | 4.61 | [5 empty] | Реализуется | проект находится на экологической экспертизе |  | Пантюхина Наталья Михайловна, тел. 8(86157)73069
2 | Выселковский р-н | Животноводство | Нет |  |  | Строительство, реконструкция объектов молочного животноводства | АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева | 2328000083 | 353100, Краснодарский край Выселковский район, ст.Выселки, ул.Степная, 1 | 2021 | 2021 | 204 | 12.6 | [5 empty] | Реализуется | проектирование, получение необходимой разрешительной документации, заключение договоров на поставку оборудования |  | Пантюхина Наталья Михайловна, тел. 8(86157)73069